## Sheet1
首届中国国际消费品博览会2030个问题第二批已基本解决问题类别清单 （消博会组委会秘书处 2022年4月27日）
序号 | 问题类别 | 问题总数 | 已销号数量 | 完成进度 | 主要问题 | 整改情况 | 责任部门
1 | 展馆现场 | 395 | 376 | 95% | 1.展会出现“展虫”且处理不及时； 2.展馆现有配套设施不齐全，空调等硬件设施不足，物流仓储不便利等； 3.展馆布局设置不合理，缺乏休息区、媒体专门安检通道，进场速度慢等。 | 一是做好“展虫”严控工作。严格审核参展商资质，从源头上做好展虫管控工作。制定《2022年中国国际消费品博览会知识产权保护及“展虫”清理工作方案》，建立由市场监管、公安、经发局等部门组成的清理“展虫”联动工作机制，做好“展虫”现场处置工作；二是完善展馆配套设施。针对展馆空调、仓储及配套设施等问题进行深入研究，提出展馆智慧化建设方案，对空调进行系统改造，改善展馆广播系统，合理规划仓储空间，征集有经验的主场运输服务商，提升展馆服务保障水平；三是优化展馆布局。在首届办展经验基础上，优化2022年消博会整体形象、指示系统、功能分区设计，新增公众和志愿者休息区、媒体专用餐饮区、安检绿色通道、展馆进出口等待区等，进一步优化完善展馆功能布局。 | 经发局 海口市政府
2 | 证件安检 | 286 | 264 | 92% | 1.证件统筹管理不够全面，不同类型证件办理信息不明确； 2.证件办理及发放流程不明晰、手续不严谨，存在一人多证或未收到证件等情况。 | 一是明确证件责任部门。借鉴其他国家级展会经验，加强证件统筹管理，涉及重大活动的制证、安检、门禁等由公安部门负责，涉及展务会务类证件的系统开发、制证、实名认证和发证工作由展会承办单位负责；二是细化证件管理类型。已完善2022年消博会证件报名系统，新报名系统将证件分为8大类型、29种分级，分别是特邀嘉宾、参展、观展、媒体、组委会、志愿者、服务、安保等8大类型；三是制定各类专项方案。制定报名、制证、发证、门禁等细化方案，以及门禁应急措施、VIP和媒体专用通道、人流疏导路线图、信息沟通机制、安保培训等专项方案，进一步优化办证流程，提升办证效率。 | 经发局
3 | 疫情防控 | 18 | 17 | 94% | 1.疫情防控方案出台太晚，影响企业提前制定行程； 2.展会现场防疫综合保障不足； 3.展会主要进出口现场未设间隔，造成蜂拥状态，存在防疫漏洞； 4.展馆内未及时提醒观众全程佩戴好口罩，做好个人防护等。 | 一是制定疫情防控方案和应急预案。借鉴北京冬奥会、博鳌论坛年会等重大活动疫情防控经验，根据国内外疫情形势，科学合理制定第二届消博会疫情防控方案和应急预案；二是提早发布参展参会疫情防控须知。待疫情防控措施明确后，将及时通过主流媒体、展会官网、微信公众号等平台发布参展参会疫情防控须知，确保参展参会人员提前做好相应准备；三是制定医疗卫生综合保障方案，将海南省肿瘤医院作为定点医疗救助中心，并在展馆内设置5个医疗站点和在7个安检口旁分别设立7个健康服务点（临时观察点），加强展馆现场医疗保障；四是加强展会现场管理。严格按照疫情防控要求，合理规划展会主要进出口现场布局，避免参展参会人员在馆内、馆外公共区域扎堆，做到安全有序进馆。实时监控现场人流聚集情况，遇客流密集、聚集时，及时采取相应的远端疏导、短时限流等措施，并随时提醒观展群众戴好口罩，保持安全交谈距离。 | 海口市政府
4 | 工作人员管理 | 67 | 61 | 91% | 1.指挥协调管理机制还需进一步优化； 2.工作人员管理统筹协调不够，工作分工不明确，责任未落实到人； 3.展会现场部分人员闲置，工作效率不高。 | 一是优化筹办机制。印发《中国国际消费品博览会海南省筹办工作机制实施方案》，对消博会筹办工作机制进行优化，提升统筹、指挥和协调能力；二是加强工作人员培训和管理。提早安排各类工作人员进行展会相关内容培训工作，明确分工及内容要求，提高工作效率，切实做好各类服务；三是提早集中办公。提早进驻会展中心集中办公，整合协调各类资源参与筹备工作,并在现场联合办公过程中发现更多存在的问题，及时查漏补缺。建立线上沟通平台，及时畅通各类筹备信息，确保各方信息对称。 | 经发局
5 | 综合性问题 | 226 | 208 | 92% | 1.展期还需延长； 2.展会知识产权工作需加强重视，具体工作还需进一步细化； 3.酒店房价控制较晚，周边酒店配套设施及服务不完善等。 | 一是延长展会展期至5天。为满足更多社会公众需求，将2022年消博会展期延长至5天，前3天为专业观众日，后2天为社会公众开放日；二是加强知识产权保护工作。制定《第二届消博会知识产权保护工作方案》，明确展会知识产权纠纷处理流程和机制。将在消博会现场设置知识产权保护办公室和知识产权投诉、咨询受理窗口，全方位做好消博会知识产权保护工作；三是加强酒店住宿保障。制定《第二届消博会住宿保障实施方案》，明确住宿保障具体措施和目标。发布《关于第二届中国国际消费品博览会期间海口市旅游饭店客房价格实行政府指导价管理的公告》，明确酒店指导价管理时间、范围、限价方式和管理工作措施，确保消博会期间酒店房价平稳有序。积极与周边酒店沟通协调，督促完善酒店配套设施，提升服务质量和水平。 | 经发局 海口市政府